TRƯƠNG VĂN QUÔC PHONG ; 1150080153 ; 11_ĐH_CNPM2

# Bài tập lý thuyết 6_QLDA PM

CÂN BẰNG TÀI NGUYÊN DỰ ÁN

Bước 1: Kiểm tra tình trạng quá tải tài nguyên

Chuyển sang chế độ xem Resource Sheet (View > Resource Sheet) để xem danh sách tài nguyên

Các tài nguyên quá tải là 200%

Chuyển sang Resource Usage view (View > Resource Usage) để xem chi tiết giờ làm việc theo thời gian

Hany Morcos quá tải với các công việc như Proof and Review (40hrs)

Cân bằng tự động

Chuyển sang tab Resource > Nhấp Leveling Options

Trong hộp thoại Resource Leveling:

Chọn Automatic để tự động cân bằng khi gán tài nguyên.

Chọn Manual nếu muốn cân bằng thủ công.

Tích Clear leveling values before leveling để xóa dữ liệu cũ.

Chọn phạm vi: Level entire project (toàn bộ dự án) hoặc chỉ định From và To cho khoảng thời gian.

Trong Resolving overallocations: Chọn Standard order, tích Level only within available slack (chỉ cân bằng trong độ trễ cho phép, tránh kéo dài dự án), tích Leveling can adjust individual assignments on a task và Leveling can create splits in remaining work.

Nhấp OK để thực hiện. Project sẽ tự động thêm độ trễ hoặc chia nhỏ công việc

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Thực hiện các yêu cầu sau

Tạo file mới và đặt thời gian dự án

Mở MS Project 2016.

Chọn File > New > Blank Project để tạo dự án mới

Đặt thông tin dự án: Chọn Project > Project Information.

Trong hộp thoại:

Start date: Đặt là Mon 4/6/15

Ở chế độ xem mặc định Gantt Chart .

Thêm công việc: Chọn ô Task Name, nhập tên công việc, sau đó nhập Duration, Start, Finish, Predecessors, Resource Names

Task 1: Acquisition, Duration: 28 days, Start: Mon 4/6/15, Finish: Wed 5/13/15.

Task 2: Manuscript received (milestone), Duration: 0 days, Start/Finish: Mon 4/6/15.

Task 3: Content edit, Duration: 15 days, Start: Mon 4/6/15, Finish: Wed 4/29/15, Predecessor: 2, Resource: Carole Poland.

Tiếp tục thêm các task còn lại (Editorial, Design and Production, v.v.). Sử dụng mũi tên Indent (Task > Indent Task) để tạo nhóm (summary tasks)

Chuyển sang Resource Sheet view: View > Resource Sheet.

Thêm tài nguyên: Nhập tên như Carole Poland (Type: Work), Max Units: 100%

Quay lại Gantt Chart, chọn task (ví dụ: Content edit), chọn Task > Assign Resources

Đặt baseline cho dự án

Sau khi hoàn tất kế hoạch, chọn Project > Set Baseline > Set Baseline.

Trong hộp thoại: Chọn Baseline

Nhấn ok

Cập nhật tiến độ dự án

dự án đang thực hiện: Chọn task, Task > Update Task

Đặt Acquisition 100% complete, Editorial 50%

So sánh: View > Tracking Gantt

Đánh giá tiến độ dự án

Nếu trễ: View > Tables > Variance (xem cột Start Variance, Finish Variance >0 là trễ)

Báo cáo: Report > In Progress > Late Tasks (liệt kê task trễ)

Báo cáo tài chính (dự án hoàn thành)

Tạo báo cáo: Report > Costs > Cost Overview (hiển thị tổng chi phí $39,194, remaining $0, % complete 100%).

Cash Flow: Report > Costs > Cash Flow (biểu đồ dòng tiền theo quý/tháng).

Xuất: Report Design > Export > PDF hoặc in