Thực hành Quản lý dự án Công nghệ phần mềm Lab 9

TRƯƠNG VĂN QUỐC PHONG ; 1150080153 ; NGUYỄN HOÀNG NAM ; 1150080149  11_ĐH_CNPM2

BÀI THỰC HÀNH SỐ 9 WSM, phân tích tài chính, hợp đồng nhóm

I. Mục tiêu:

Cách xây dựng: WSM; NPV, ROI, Payback; kick-off meeting; hợp đồng nhóm;

II. Hướng dẫn thực hành

Đọc hiểu và làm lại bài mẫu xây dựng:  WSM; NPV, ROI, Payback (file excel);  Kick-off meeting (word)  Hợp đồng nhóm (Word);

- Mô hình trọng số (WSM)

1.1. Theo dự án

Tổng trọng số cho các tiêu chuẩn là 100%.

Công thức tính Điểm Dự án Trọng số như sau:

Điểm Dự án Trọng số = ∑_{i=1}^c Trọng số_i * Dự án_i

| Tiêu chí | Trọng số | Project 1 (Phân loại bệnh lá lúa) | Project 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh chính | 25% | 90 | 90 |
| Có nhà tài trợ nội bộ mạnh mẽ. | 15% | 80 | 90 |
| Có dịch vụ hỗ trợ khách hàng mạnh mẽ. | 15% | 70 | 90 |
| Sử dụng mức độ công nghệ thực tế. | 10% | 85 | 90 |
| Có thể được thực hiện trong một năm hoặc ít hơn. | 5% | 90 | 20 |
| Cung cấp NPV dương. | 20% | 75 | 90 |
| Có rủi ro thấp trong việc đạt được các mục tiêu về phạm vi, thời gian và chi phí. | 10% | 80 | 70 |

Điểm số có trọng số theo dự án  (Biểu đồ thanh ngang: Project 2 cao nhất ở 85, Project 1 (đề tài này) ở 81.2

1.2. Theo chức năng

Điểm chức năng có trọng số = ∑_{i=1}^c Trọng số_i * Chức năng_i

| Tiêu chí | Trọng số | Func 1 (Chụp ảnh lá lúa) | Func 2 (Phân loại bệnh bằng MobileNetV2) | Func 3 (Hiển thị kết quả) | Func 4 (Lưu trữ dữ liệu) | Func 5 (Cập nhật mô hình) | Func 6 (Giao diện người dùng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao diện người dùng: Thân thiện, dễ sử dụng, dễ nhớ | 25% | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 90 |
| Tốc độ truy cập nhanh, tốc độ xử lý nhanh | 15% | 70 | 90 | 80 | 50 | 90 | 70 |
| Hỗ trợ: nhiều người dùng, đa ngôn ngữ | 10% | 60 | 80 | 70 | 90 | 80 | 70 |
| Nội dung: phong phú, đa dạng, hấp dẫn | 15% | 50 | 90 | 60 | 20 | 90 | 80 |
| Hàm log | 5% | 70 | 50 | 80 | 90 | 40 | 50 |
| Màu sắc, hình ảnh, âm thanh: sự đa dạng | 20% | 40 | 80 | 70 | 40 | 70 | 90 |
| Chức năng linh hoạt và sáng tạo | 10% | 50 | 60 | 70 | 30 | 50 | 40 |
| Điểm số hàm có trọng số | 100% | 60.5 | 80 | 76 | 48 | 71 | 78 |

Điểm số có trọng số theo chức năng

(Biểu đồ thanh ngang: Func 2 cao nhất ở 80, Func 6 ở 78, Func 3 ở 76, Func 5 ở 71, Func 1 ở 60.5, Func 4 ở 48)

- Phân tích tài chính: NPV, ROI, thời gian hoàn vốn.

2.1. Công thức tính NPV:

NPV = ∑_{t=0}^n A_t / (1 + r)^t

Trong đó: n số năm, A_t dòng tiền mặt (cash flow) ở năm thứ t.

| Discount rate | 10% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT: Phân loại bệnh lá lúa bằng MobileNetV2 | YEAR 0 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | TOTAL |
| Lợi ích | 0 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |  |
| Chi phí | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 70,000,000 |
| Tiền mặt | -50,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | 35,000,000 | 45,000,000 | 70,000,000 |
| NPV |  |  |  |  |  | 41,329,144 |

(Biểu đồ: NPV dương, cho thấy dự án khả thi.)

2.2. Tính ROI (Lợi tức đầu tư)

Tỉ lệ chiết khấu theo năm t được tính theo công thức: Tỉ lệ chiết khấu_t = 1 / (1 + Tỉ lệ chiết khấu)^t Công thức tính ROI: ROI = (tổng lợi ích đã chiết khấu - tổng chi phí đã chiết khấu) / chi phí đã chiết khấu

| Giảm giá | 8% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giả sử dự án được hoàn thành vào Năm 0. | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | Total |
| Chi phí | 50,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |  |
| Hệ số chiết khấu | 1 | 0.9259 | 0.8573 | 0.7938 | 0.7350 |  |
| Chi phí giảm giá | 50,000,000 | 4,629,630 | 4,286,694 | 3,969,162 | 3,675,150 | 66,560,636 |
| Lợi ích | 0 | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |  |
| Hệ số chiết khấu | 1 | 0.9259 | 0.8573 | 0.7938 | 0.7350 |  |
| Lợi ích giảm giá | 0 | 18,518,519 | 25,719,922 | 31,753,015 | 36,750,012 | 112,741,467 |
| Lợi ích giảm giá - chi phí | -50,000,000 | 13,888,889 | 21,433,228 | 27,783,853 | 33,074,862 | 46,180,831 |
| Lợi ích - chi phí tích lũy | -50,000,000 | -36,111,111 | -14,677,883 | 13,105,970 | 46,180,832 |  |

Thời gian hoàn vốn khoảng 2.25 năm (dựa trên tổng tích lũy).

2.3. Thời gian hoàn vốn (Payback Period)

Tính Tổng chi phí, Tổng lợi ích ở năm thứ i:

Tổng chi phí_i = Chi phí_i + Tổng chi phí_{i-1} (i > 0), Chi phí_i (i=0) Tổng lợi ích_i = Lợi ích_i + Tổng lợi ích_{i-1} (i > 0), Lợi ích_i (i=0)

| năm | Chi phí | Lợi ích | Chi phí Cum | Cum lợi ích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 1 | 5,000,000 | 20,000,000 | 55,000,000 | 20,000,000 |
| 2 | 5,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 |
| 3 | 5,000,000 | 40,000,000 | 65,000,000 | 90,000,000 |
| 4 | 5,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 | 140,000,000 |

Payback (Biểu đồ đường: Cumulative costs và Cumulative benefits giao nhau khoảng năm 2.25.

Cuộc Họp Khởi Động

3.1. Cuộc họp khởi động là gì? (Kick-off meeting)

Cuộc họp khởi động là cuộc họp để giới thiệu dự án, xác định mục tiêu và phân công nhiệm vụ cho các bên liên quan.

3.2. Mục tiêu của Cuộc Họp Khởi Động?

Giới thiệu thành viên và vai trò.

Ôn lại mục tiêu dự án.

Thảo luận kế hoạch ban đầu và rủi ro.

Xây dựng động lực cho đội ngũ.

3.3. Xem mẫu cuộc họp khởi động nhóm, mỗi nhóm xây dựng cuộc họp khởi động cho đề tài đã thực hiện.

Cuộc Họp Khởi Động

[Ngày Họp: 27/10/2025]

Tên Dự Án: Phân loại bệnh lá lúa bằng thuật toán MobileNetV2

Mục Tiêu Cuộc Họp: Bắt đầu dự án một cách hiệu quả bằng cách giới thiệu các bên liên quan chính, xem xét mục tiêu dự án và thảo luận về kế hoạch tương lai.

Chương Trình:

Giới thiệu các thành viên tham dự

Xem xét bối cảnh dự án

Xem xét các tài liệu liên quan đến dự án (ví dụ: trường hợp kinh doanh, điều lệ dự án)

Thảo luận về cấu trúc tổ chức dự án

Thảo luận về phạm vi, thời gian và mục tiêu chi phí của dự án

Thảo luận về các chủ đề quan trọng khác

Danh sách các mục hành động từ cuộc họp

| Mục hành động | Giao cho | Hạn chót |
| --- | --- | --- |
| Thu thập dữ liệu lá lúa | Quốc phong | 05/11/2025 |
| Huấn luyện mô hình MobileNetV2 | Hoàng nam | 10/11/2025 |

- Xây dựng hợp đồng nhóm (team contract)

4.1. Team contract là gì? Team contract là thỏa thuận giữa các thành viên nhóm, quy định các quy tắc, trách nhiệm và cách thức làm việc chung để đảm bảo dự án thành công.

4.2. Nội dung chính của team contract?

Code of Conduct: Quy tắc ứng xử.

Participation: Mức độ tham gia.

Communication: Cách giao tiếp.

Problem Solving: Giải quyết vấn đề.

Meeting Guidelines: Hướng dẫn họp.

4.3. Xem mẫu hợp đồng nhóm, mỗi nhóm xây dựng hợp đồng nhóm của đề tài đã thực hiện.

Team Contract

Project Name: Phân loại bệnh lá lúa bằng thuật toán MobileNetV2

Tên thành viên nhóm dự án và chữ ký:

| tên | Ký tên vào Hợp đồng Nhóm |
| --- | --- |
| Quốc phong | [Chữ ký] |
| Hoàng nam | [Chữ ký] |

Quy tắc ứng xử: Là một nhóm dự án, chúng em sẽ:

Làm việc chủ động, dự đoán các vấn đề tiềm ẩn và làm việc để ngăn chặn chúng.

Giữ cho các thành viên khác trong nhóm được thông báo về thông tin liên quan đến dự án.

Tập trung vào những gì tốt nhất cho toàn bộ nhóm dự án.

Tham gia: Chúng em sẽ:

Thành thật và cởi mở trong tất cả các hoạt động của dự án.

Khuyến khích sự đa dạng trong công việc nhóm.

Cung cấp cơ hội cho sự tham gia bình đẳng.

Mở lòng với các phương pháp mới và xem xét các ý tưởng mới.

Thông báo cho quản lý dự án biết trước nếu một thành viên trong nhóm phải vắng mặt trong một cuộc họp hoặc có thể gặp khó khăn trong việc hoàn thành một nhiệm vụ đúng hạn.

Giao tiếp: Chúng em sẽ:

Quyết định cùng nhau về cách tốt nhất để giao tiếp. Bởi vì một vài thành viên trong nhóm không thể thường xuyên gặp mặt trực tiếp, chúng em sẽ sử dụng email, trang web dự án và các công nghệ khác để hỗ trợ trong việc giao tiếp.

Để quản lý dự án điều phối tất cả các cuộc họp và sắp xếp các cuộc hội thảo qua điện thoại và video, nếu cần.

Làm việc cùng nhau để tạo ra lịch trình dự án và nhập dữ liệu thực tế .